РЛ6-111

Филимонов С. В.

17.09.2025

ДЗ3 – Сетевое планирование

Задача 1

Указать на ошибки построения и кодировки модели, внести исправления. Условия и ограничения: для начала работы 7–10 нужны ещё результаты работы 6–8.

Рисунок 1.1 – Исходный график.

Рисунок 1.2 – Исправленный график.

Задача 2

Составить таблицу работ и событий разработки нового изделия, построить первичный график.

Условия:

- Для начала работы 8 (Испытание изделия и сдача заказчику) необходимы результаты работ 6 (сборка изделия) и 7 (Изготовление стенда).

- Для начала работы 6 (Сборка изделия) необходимы результаты работ 5 (технология) и 4 (Поставка комплектующих для нового изделия).

| События |  | Работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Код | № | Содержание | Код |
| Исходное событие: ТЗ на разработку получено | 0 | - | - | - |
| Чертежи нового изделия разработаны | 1 | 1 | Проектирование и выпуск чертежей нового изделия | 0-1 |
| Общая компоновка стенда разработана | 2 | 2 | Проектирование стенда для испытания новых изделий | 0-2 |
| Заявки/договоры на поставку комплектующих оформлены | 3 | 3 | Оформление заявки и договора на поставку комплектующих для нового изделия | 1-3 |
| Комплектующие поставлены Техпроцессы разработки изготовлены и утверждены | 4 | 4 | Поставка комплектующих для нового изделия | 3-4 |
|  |  | 5 | Разработка техпроцессов изготовления нового изделия | 1-4 |
| Изделие собрано Стенд изготовлен | 5 | 6 | Сборка изделия | 4-5 |
|  |  | 7 | Изготовление стенда | 2-5 |
| Испытания проведены и изделие сдано заказчику | 6 | 8 | Испытание изделия и сдача заказчику | 5-6 |

Рисунок 2.1 – Итоговая сетевая модель.